## Página1
Equipe | Membros | 05/10 | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07
Analistas de Sistema | Francisco Pires | Elaboração do Questionário para colher os requisitos do sistema/ Aplicar a entrevista com o cliente/ elaborar relatorio dos requisitos do sistema | 2020-10-12: Elaborar o Diagrama E.R. e caso de uso; 2020-10-19: Elaborar o Diagrama de Sequencia/ Diagrama de Atividade/ Diagrama de Classes; 2020-10-26: atualizar relatório final da disciplina; 2020-11-30: manual do usuário (tutorial de como usar o sistema); 2020-12-07: ENTREGA DO SISTEMA AO BOMBEIROS
Jean Bertrand
Equipe de Designer de interface | Paulo Fábio | Elaboração do Questionário para extrair informações a respeito da interface a ser criada para o aplicativo | Primeira entrevista com o cliente e início dos trabalhos com o primeiro protótipo | Definição de layout e tipografia;Trabalho com a interface | Segunda entrevista com o cliente e apresentação do andamento da interface | Trabalho com a interface do aplicativo | Finalização do Primeiro Protótipo | Relatório de Desenvolvimento e Diagrama | Terceira entrevista com o cliente e Apresentação do protótipo completo | Reformulação do protótipo |  | Relatório FInal |  | - | - | -
João Paulo
Allan
Equipe de Programadores | Didier | Reunião com a equipe de analista e Divisão das tarefas | 2020-10-12: Preparação do Ambiente de Desenvolvimento ; instalação das bibliotecas; Iniciar os formatos de documentação; 2020-10-19: Progamação da Base de Dados -- Programação das rotas e Estrutura da API; 2020-11-16: INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE FRONT E DO BACK-END; 2020-11-23: ENTREGA TOTAL DO SISTEMA PARA EQUIPE DE TESTE - ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÂO; 2020-11-30: MANUTENÇÃO DO SISTEMA - ATUALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Hermino
Talles
Gabriel
| Larissa |  | 2020-10-21: Programação das Telas de Aplicativos recebidas da equipe de Interfaces; 2020-11-02: Programação das Telas Web recebidas da Equipe de Interfaces
Victor
Equipe de Testadores | Felipe Derkian | -- | -- | -- | -- |  | Revisão do protótipo e possíveis sugestões para corrigir ou adicionar algum detalhe |  | Revisão dos diagramas desenvolvidos e correção de possíveis detalhes que possam ter faltado | Revisar interface homem/máquina e logo após testar o fluxo de telas do aplicativo |  |  | Testes de Documentação (gráficos de navegação, layouts) | Testes de Interface do Usuário | Testes Funcionais, Usabilidade, Desempenho | Teste Beta
João Pedro